## Slide 1: Apresentação 7
Preparação para a participação no HALT-3

## Slide 2: OBJETIVOS
Definir as medidas necessárias para preparar com êxito
a realização HALT-3 PPS.

## Slide 3: LOGÍSTICA do HALT-3 PPS
Nomeação de responsáveis em cada unidade RNCCI / grupo de unidades
Considerações éticas – variáveis de país p. país
Acesso software HelicsWin
Considerações ao escolher uma data para estudo de prevalência de ponto (PPS)
Notes: Notes to lecturer: Depending in the requirements in your country, ethical considerations may not apply
Remind participants to ensure that they have the IT requirements in place well in advance of the PPS date to ensure that they can access the IT tool from their long term care facility and that they can email their results to the national coordinating centre.

## Slide 4: LOGÍSTICA DE HALT-3 PPS
Informar e treinar os profissionais da Unidade
Imprimir os formulários e protocolos
Visualizar os resultados e feedback
Envio de resultados para o centro nacional - PPCIRA

## Slide 5: 1. Nomeação de um coordenador
Designar um coordenador do estudo na unidade, que será responsável por:
    - Informar os profissionais e residentes da realização do estudo
    - Articular com o coordenador nacional HALT-3
    - Preparar o PPS em todos os serviços (distribuição de documentos)
    - Enviar/receber todos os documentos, relatórios de feedback
    - Pedir autorização escrita dos residentes (se necessário no seu país)
  Esta pessoa pode efetuar a colheita de dados (mas não é obrigatório)

## Slide 6: 2. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
A confidencialidade é garantida.
    Número do estudo HALT
      - ou seja, sem nome da unidade nos relatórios
    Estudo para números utilizados no software
    Lista de serviços
      Se utilizada, deve ser mantida confidencial na Unidade
Dados recolhidos, destinam-se unicamente ao HALT.
Notes: Note to lecturer: Depending on the requirements in your country this slide may not apply – modify as appropriate for your country

## Slide 7: 3. ACESSO TI (software)
Os dados recolhidos em papel através dos questionários terão de ser inseridos no software.
Será facultado manual de instalação e uso do software antes do estudo.
Este software terá de ser instalado num computador local.
Uma vez inseridos os dados no software, será criado um relatório com os resultados preliminares da unidade.
Os dados também devem ser enviados ao coordenador nacional estudo HALT via e-mail.
Notes: Note to lecturer: Remind participants the importance of having IT software access requirements in place well in advance of the PPS date to reduce any delay in inputting data

## Slide 8: 4. Planeamento da DATA para o PPS
Plano para recolher dados sobre um único dia durante o período de levantamento escolhido (2016-2017)
Em unidades com muitas camas, existem duas possibilidades:
  Várias pessoas recolhem dados no mesmo dia (por exemplo, uma pessoa/ala)
  Uma pessoa recolhe os dados ao longo de dois ou mais dias consecutivos
Importante: cada ala deve ser concluída no mesmo dia em que é iniciado.

## Slide 9: 4. Planeamento da DATA para o PPS
Articule com:
- Responsável local do controlo de infeção
- A equipa médica – se possível coincidir com dia de presença física do médico na unidade.
Considerar a necessidade de substituir os profissionais envolvidos no dia do estudo.
  Garantir que não têm outras funções nesse dia
Considerar que a equipa da noite possa completar as listas da ala na noite anterior à data do HALT - especialmente em grandes Unidades
  A equipa da noite deve receber treino nos procedimentos do HALT-3.
Notes: Notes to lecturer: Ward lists completed the night before PPS date should be cross-referenced on the morning of the study to check if there are any changes to the list of residents present

## Slide 10: 5. Informar profissionais e residentes da Unidade
Informar todos membros da equipa sobre os objetivos e métodos do estudo.
Use folhetos informativos para o pessoal.
Planear quando dar feedback à equipa.

## Slide 11: 6. PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ESTUDO
Imprimir todos os documentos necessários:
- Protocolo do HALT-3
- Manual do usuário do software HALT-3
- Questionário Institucional
- Questionário Residente
- Lista de Serviços
- Definições de casos IACS (algoritmos de decisão)
- Lista de códigos de microrganismos
- Folhetos informativos
- Estar ciente de onde aceder a estes documentos
      por exemplo, website PPCIRA

## Slide 12: 7. REALIZAÇÃO DO PPS HALT-3
Preencher o questionário institucional (Apresentação 2 e 3).
Preencha lista (s) alas (Apresentação 3).
Identificar os residentes elegíveis.
Identificar os residentes com condições de interesse (uso de antimicrobianos e / ou infeção (s)).
Questionários completos para os residentes com condições de interesse (Apresentação 3).

## Slide 13: 7. REALIZAÇÃO DO PPS HALT-3
Verifique se todas as partes de todos os questionários estão concluídas.
Verifique se existe um questionário para cada residente com as condições de interesse identificadas.
Introduza os dados no software (Apresentação 8) o mais rapidamente possível após a data do PPS.

## Slide 14: 8. Visualização de resultados e feedback
Pode ser criado um relatório, resumindo os seus dados na aplicação. No menu, selecione “Reports> View Report"
O relatório pode ser impresso ou salvo no seu computador como um arquivo HTML simples que pode ser visualizado com qualquer navegador (Firefox, Internet Explorer ...).
Clique no ícone da disquete para salvar ou no ícone da impressora para imprimir o relatório.
Notes: Notes to lecturer: Delivering feedback covered in lecture 9 // adapt slide if the HALT software should not be used by the LTCFs

## Slide 15: 8. Visualização de resultados e feedback
Não se esqueça de dar feedback dos resultados a todos os profissionais:
  Após a conclusão da introdução de dados HALT-3
  e
  Após a receção do relatório nacional
Pergunte ao pessoal:
  Feedback sobre metodologia HALT 3
  Ideias para futuros programas de prevenção infeção
  Quais as áreas que requerem melhorias que poderiam ser alvo de intervenção imediata
    Por exemplo: vacinação de residentes e pessoal, gestão de antimicrobianos - PAPA, cuidados residente com cateter urinário

## Slide 16: 9. Enviar os resultados ao PPCIRA
Uma vez que todos os dados estejam colhidos
- Todos os questionários (residentes e institucionais) deverão ser enviados ao coordenador nacional do HALT-3. Certifique-se de fazer uma cópia/digitalização antes de enviá-los.
OU
Os dados introduzidos no software devem ser exportados e enviados ao coordenador nacional do HALT-3:
    Clique no menu "Dados> Export" (veja Apresentação 8)
    Escolha um local (pasta) onde deseja salvar o ficheiro que contém os dados. Clique em OK para validar a sua escolha.
    Envie o ficheiro para o representante nacional.